REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/26-01/11

URBROJ: 2109-9-1-26-1

Kotoriba, 17. ožujka 2026.

Na temelju članka 71 stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 44. Statuta Općine Kotoriba («Službeni glasnik Međimurske županije», br. 5/21 i 5/23), Općinski načelnik Općine Kotoriba podnosi

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

# Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Kotoriba za 2025. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2025. godinu izvršen u eurima kako slijedi:

1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE GRADILE U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.1.  NERAZVRSTANE CESTE

| Opis | Planirani rashodi /eura | Ostvareni rashodi/eura | Izvor financiranja | Napomene /obrazloženja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrola glavnog i izvedbenog projekta za projekt „Biciklistička infrastruktura na području Općine Kotoriba“ Izrada elaborata o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš za projekt „Biciklistička infrastruktura na području Općine Kotoriba“ Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt „Biciklistička infrastruktura na području Općine Kotoriba“ Priprema natječajne dokumentacije za fizičku realizaciju pješačko-biciklističku infrastrukturu | 5.500,00 2.100,00 100,000,00 200,00 | 0,00 1.997,50 76.562,50 190,00 | Nema rashoda 051Pomoći EU 11Opći prihodi i primici 32.500,00 051Pomoći EU 44.062,50 11Opći prihodi i primici | Nije izvršeno, sukladno Pravilniku o kontroli projekata. Propisano u prijavi natječaja zbog mosta. |
| UKUPNO | 107.800,00 | 78.750,00 |  |  |

1.2. JAVNA RASVJETA

| Opis | Planirani rashodi/eura | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja | Napomene /obrazloženja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proširenje javne rasvjete | 5.000,00 | 4.473,75 | 43Ostali prihodi za posebne namjene |  |
| UKUPNO | 5.000,00 | 4.473,75 |  |  |

1.3. GROBLJE

| Opis | Planirani rashodi/eura | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja | Napomene /obrazloženja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dogradnja mjesnog groblja | 5.000,00 | 0,00 | Nema rashoda | Projekt nije dovršen ( pokrenut postupak utjecaja zahvata na okoliš) pa nije bilo ni naplate |
| UKUPNO | 5.000,00 | 0,00 |  |  |

1.4. JAVNA PARKIRALIŠTA

| Opis | Planirani rashodi/eura | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja | Napomene /obrazloženja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja parkirališta Duga 14 | 84.000,00 | 2.625,00 | 31Opći prihodi i primici | Projekt se dovršio u 2026. godini, obustavljeno zbog vremenskih uvjeta na kraju 2025. godine |
| UKUPNO | 84.000,00 | 2.625,00 |  |  |

1.5. JAVNE ZELENE POVRŠINE

| Opis | Planirani rashodi/eura | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja | Napomene /obrazloženja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oprema za Dječje igralište | 16.000,00 | 0,00 | Nema rashoda | Nije bilo dodatnih opremanja |
| UKUPNO | 16.000,00 | 0,00 |  |  |

2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE GRADILE RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

2.1. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKOJ ZONI „JUG“

| Opis | Planirani rashodi/eura | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja | Napomene /obrazloženja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izrada projektne dokumentacije vodovodne mreže Poduzetnička zona Jug | 5.000,00 | 1.990,84 | 11Opći prihodi i primici 1.500,00 071 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine 490,84 |  |
| UKUPNO | 5.000,00 | 1.990,84 |  |  |

2.2. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U NOVOJ STAMBENOJ ZONI

| Opis | Planirani rashodi/eura | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja | Napomene /obrazloženja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izrada projektne dokumentacije „ Produžetak vodovodne mreže u Sajmišnoj ulici“ Izrada projektne dokumentacije vodovodne mreže – stambena zona A.Stepinca | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | Nema rashoda Nema rashoda | Nije bilo provedeno, sama provedba je u nadležnosti Međimurskih voda i nije započeto krajem godine |
| UKUPNO | 0,00 | 0,00 |  |  |

3. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE GRADILE IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

- nije bilo u 2025. godini

4. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE REKONSTRUIRALE I NAČIN REKONSTRUKCIJE

4.1. NERAZVRSTANE CESTE

| Opis | Planirani rashodi/eura | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja | Napomene /obrazloženja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obnova asfalta – nerazvrstane ceste | 100.000,00 | 97.356,89 | 043Prihodi za posebne namjene 58.361,89 051Pomoći EU 38.995,00 |  |
| UKUPNO | 100.000,00 | 97.356,89 |  |  |

4.2. GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE

| Opis | Planirani rashodi/eura | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja | Napomene /obrazloženja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja ograde i uređenje dvorišta oko spremišta komunalnih strojeva Rekonstrukcija postojećeg vodovodnog priključka K.Tomislava 121 | 43.000,00 1.300,00 | 42.170,68 1.291,61 | 11Opći prihodi i primici 20.000,00 Prihodi 31proračuna 22.170,68 11Opći prihodi i primici |  |
| UKUPNO | 44.300,00 | 43.462,29 |  |  |

4.3. JAVNE ZELENE POVRŠINE

| Opis | Planirani rashodi/eura | Ostvareni rashodi | Izvor financiranja | Napomene /obrazloženja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uređenje i sanacija obale te uređenje okoliša „Šudrane“ | 308.000,00 | 156.537,50 | 11Opći prihodi i primici | Projekt je dovršen u 2026. godini |
| UKUPNO | 308.000,00 | 156.537,50 |  |  |

Članak 2.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

Općinski načelnik

Dario Friščić